- 附件3

- 2023年度西岔镇人民政府绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2023年西岔镇人民政府自评项目共计15个，预算总金额721.82万元，具体项目如下：

- 西岔镇环境卫生整治，预算资金130万元，项目内容为对西岔商贸街及各村主干道进行日常保洁，拆除残垣断壁，及时清运建筑垃圾等；

- 道路交通安全，预算资金15万元；项目内容为以创建优美环境，优良秩序、平安乡镇为目标，开展农村道路交通安全治理工作；

- 西岔镇行政执法服装及装备配备，预算资金4.42万元；项目内容为完善我镇综合执法大队装备，提高执法效率，保障镇域内各项工作井然有序的进行，为我镇执法队购置制服等装备；

- 新康村数字乡村平台项目，预算资金30万元；项目内容为新康村安装监控、智慧喇叭、电子屏等，打造新康村数字化宣传展示平台，创建新康村数字化服务机制；

- 新康村社区综合服务中心标准化建设，预算资金50万元；项目内容为完成办公设备、办公家具的配备工作，完成新康村社区综合服务中心其他办公场地的装修工作；

- 农村公益性设施共管共享资金，预算资金30.24万元；项目内容为有效管护村级公益性设施，按期发放公益性岗位人员工资，有效管理村级公益性设施；

- 农业废弃物资源化利用补助资金，预算资金4万元；项目内容为回收并有效利用农村废旧农膜和尾菜，促进农业绿色高质量发展，不断改善农村人居环境；

- 村级动物防疫员补助经费，预算资金4万元；项目内容为按时发放村级防疫员报酬，进一步管理村级动物防疫员队伍；

- 村级运转经费，预算资金243.1万元；项目内容为村级运转经费和村社干部报酬，意在建立奖惩分明的激励机制和正常运转的保障机制，确保基层治理有效运转；

- 10、西岔镇办公设备购置，预算资金30万元；项目内容为我镇购置办公设备及办公家具，完善镇政府办公条件，提升办公效率，加强镇固定资产管理；

- 11、西岔镇消防工作站器材配，预算资金3万元；项目内容为增加我镇消防站基础设施，加强辖区消防力量建设，夯实火灾防控基础，全力提升消防治理能力，实现监管视线向末端延伸，基层执法和隐患督改闭环管理；

- 12、移民安置区物业费，预算资金130万元；项目内容为美化乡村环境，对移民安置区卫生及时进行打扫、生产生活垃圾及时进行清运等，提高移民安置区整体形象；

- 13、移民安置区党群服务中心运行费，预算资金20万元；项目内容为完成移民安置服务中心部分功能室的装修工作，为新康村群众提供一个良好的公共环境；

- 14、新康村拆违治乱整治经费，预算资金15万元；项目内容为对新康村群众搭建围挡围墙及拆除占压管道违建进行拆除，确保新康村村容村貌整体统一；

- 15、西岔镇下四村和美乡村标识牌制作费，预算资金13.9682万元，项目内容为美化乡村环境，打造特色西岔，为陈家井村、漫湾村、团庄村、岘子村制作和美乡村标识牌；

- 为确保该项工作取得实效，我镇高度重视，把这项工作作为转变政府职能，认真抓好绩效自评工作的落实。镇党政联席专题研究绩效管理工作，并成立评估工作组，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤。全面收集与绩效自评有关的数据和资料，对提交的资料进行审核、整理、分析，结合预算评审、项目审批等，运用科学、合理的评估方法，对2023年预算项目的投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估，把绩效管理的各项任务落到实处。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出绩效自评情况

西岔镇2023年决算收入为2369.3万元，支出2369.3万元，无结余。2023年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效解决农村环境方面存在的突出问题，切实改善农村环境面貌，更好地发挥了执法队在镇政府事务运行中的作用，有效开展保安全、促生产等工作，夯实了西岔镇消防站工作基础，提升消防工作整体水平，并改善了新康村党群服务中心及群众的生产生活条件。为确保各个项目保质保量完成，项目资金严格按照预算资金用途进行使用，并及时拨付到位，各项工作任务和指标完成较好。

（二）预算项目支出绩效自评情况

1. 西岔镇环境卫生整治项目，预算资金130万元，截至2023年底支出130万元，执行率100%。完成了镇区及9个村进行环境整治工作，包括村内生活垃圾，建筑垃圾，路面清扫，垃圾收集集中处理等，环卫工定期对村社道路及涉及的主要道路进行清扫，保证村社道道路、主要道路及村容村貌整洁。绩效目标全部达成，人居环境显著提升，生态环境有效改善，服务质量有效提升，服务群众高度认可。

2.道路交通安全工作经费，预算资金15万元，截至2023年底支出15万元，执行率100%，完成了镇交管站及劝导站各项工作的正常开展，人员工资及时发放，绩效目标基本达成。

3.西岔镇执法队服装配备项目，预算资金4.42万元，截至2023年底支出4.42万元，执行率100%，完成西岔镇执法大队制服的配备工作以及人员意外保险的购买等工作，绩效目标全部达成，完善了我镇综合执法大队装备，并提高执法效率，保障镇域内各项工作正常开展，使我镇域内生产生活井然有序。

4.新康村数字乡村平台项目，预算资金30万元；截至2023年底支出30万元，执行率100%，完成了56组监控，4个智慧喇叭，1个数字大屏的购买及安装工作，绩效目标基本达成，但部分也存在偏差，主要原因为新康村群众活动区域集中，且监控费用比预期较大，故只安装了56组监控，比预期的有所减少。

5. 新康村社区综合服务中心标准化建设，预算资金50万元；截至2023年底支出50万元，执行率100%，基本完成了新康村社区综合服务中心的装修工作，绩效目标也基本达成，但部分也存在偏差，主要为达到创建和美乡村要求，先行对会议室、道德讲堂等进行了装修，老人日间照料室等装修简单。

6.农村公益性设施共管共享资金，预算资金30.24万元；截至2023年底支出30.24万元，执行率100%，完成了6个村级共管共享管护资金的拨付以及32位共管共享人员补助发放，即保障了村级公益性设施的有效管护，也保障了共管共享各项工作的正常开展。

7.农业废弃物资源化利用补助资金，预算资金4万元；截至2023年底支出4万元，执行率100%，完成了对废旧农膜及尾菜的处理工作，不但促进农业绿色高质量发展，而且农村人居环境也有所改善。

- 8.村级动物防疫员补助经费，预算资金4万元；截至2023年底支出4万元，执行率100%，完成了村级防疫员补助及时发放的工作，保障了村级防疫工作的正常开展，对防疫员的工作发挥了激励的作用。

- 9.村级运转经费，预算资金243.1万元；截至2023年底支出4万元，执行率100%，完成了2023年村级办公经费的拨付及村社干部报酬的发放工作，为村级正常运转提供了有利的保障。

- 10.西岔镇办公设备购置，预算资金30万元；截至2023年底支出29.2万元，执行率97.34%，基本完成了我镇2023年预算采购的各项事宜，但部分绩效目标也存在偏差，主要原因为2023年我镇对部分办公设备进行了维修后，根据实际需求增加了部分采购，改善了镇办公条件，提高办公效率，使我镇各项工作高效完成。

- 11.西岔镇消防工作站器材配，预算资金3万元；2023年底支出2.998万元，执行率99.96%，完成我镇消防站基础设备采购工作，加强辖区消防力量建设，夯实火灾防控基础，提升我镇消防治理能力，实现监管视线向末端延伸。

- 12、移民安置区物业费，预算资金130万元；2023年底支出130万元，执行率100%，完成移民安置区2023年的物业工作，及时清扫沿街垃圾，完成洒水降尘、垃圾清运等工作，为移民安置区群众提供良好的生产生活环境，也提高移民安置区整体形象。

- 13、移民安置区党群服务中心运行费，预算资金20万元；2023年底支出20万元，执行率100%，2023年我镇及时将运转经费拨付到村，不仅保障了村级工作的正常开展，也为移民安置区服务中心的装修提供了有利的保障，但部分绩效目标也存在偏差，主要原因为因移民安置区部分功能室暂未正常运行，导致移民安置服务中心各项工作的运转效率较低，群众满意度有所偏差。

- 14、新康村拆违治乱整治经费，预算资金15万元；2023年底支出15万元，执行率100%，基本完成了为对新康村群众搭建围挡围墙及拆除占压管道违建的拆除工作，不担保障了群众的安全，也确保了新康村村容村貌整体统一。

- 15.西岔镇下四村和美乡村标识牌制作费，预算资金13.9682万元，2023年底支出13.9682万元，执行率100%，完成了下四村标识牌的制作及安装工作，为美化乡村环境，打造特色西岔，为陈家井村、漫湾村、团庄村、岘子村创建和美乡村提供了有利的保障。

（三）存在问题

项目预算编制不够精细，不够合理，对预算项目的核查及实际情况了解不够深入，部分项目绩效目标设置不够精准、细致，导致部分预算项目绩效目标执行率存在偏差。改进措施：一是加强预算编制尤其是绩效目标设置方面业务知识的学习，强化预算编制的准确度；二是实事求是，编制科学有效、现实可行的项目预算；三是积极跟进项目实施进度，合理拨付项目，把控资金支付进度，强化预算资金执行率。

三、下一步工作措施

针对2023年部门整体支出及项目支出绩效自评情况，下一步工作打算：一是及时将2023年项目预算资金执行情况汇报镇主要领导，对存在偏差项目着重进行汇报，同时将绩效自评结果反馈给各项目相关负责人，要求把项目预算执行情况列入本部门日常考核工作中，同时对本部门2024年的预算项目执行提供参考；二是强化绩效指标设置的学习和内控管理制度建设，基本做到绩效指标设置精准且合理有效；三是加强督导，加大对各部门的预算项目的项目内容、指标设置等的审核，同时增强各部门的工作责任心，保证预算项目持续有效执行。

附表：2023年度西岔镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

###### 皋兰县西岔镇人民政府

###### 2024年9月13日

附表

- 2023年度西岔镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 西岔镇环境卫生整治 | 西岔园区 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100% | 94 |  |
| 2 | 道路交通安全 | 西岔园区 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% | 94 |  |
| 3 | 西岔镇执法队服装配备项目 | 西岔园区 | 4.42 | 4.42 | 0 | 0 | 4.42 | 100% | 93 |  |
| 4 | 新康村数字乡村平台项目 | 西岔园区 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29.89 | 99.62% | 91.9 |  |
| 5 | 新康村社区综合服务中心标准化建设 | 西岔园区 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% | 89 |  |
| 6 | 农村公益性设施共管共享资金 | 西岔园区 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 30.24 | 100% | 91 |  |
| 7 | 农业废弃物资源化利用补助资金 | 西岔园区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 96 |  |
| 8 | 村级动物防疫员补助经费 | 西岔园区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 94 |  |
| 9 | 村级运转经费 | 西岔园区 | 243.1 | 243.1 | 0 | 0 | 243.1 | 100% | 97 |  |
| 10 | 西岔镇办公设备购置 | 西岔园区 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29.2 | 97.32% | 93.7 |  |
| 合计 |  |  | 540.76 | 540.76 | 0 | 0 | 539.85 |  |  |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。

附表

- 2023年度西岔镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 11 | 西岔镇消防工作站器材配 | 西岔园区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.9988 | 99.99% | 95 |  |
| 12 | 移民安置区物业费 | 西岔园区 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 100% | 93 |  |
| 13 | 移民安置区党群服务中心运行费 | 西岔园区 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 93 |  |
| 14 | 新康村拆违治乱整治经费 | 西岔园区 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% | 93 |  |
| 15 | 西岔镇下四村和美乡村标识牌制作费 | 西岔园区 | 13.9682 | 13.9682 | 0 | 0 | 13.9682 | 100% | 95 |  |
| 合计 |  |  | 181.9682 | 181.9682 | 0 | 0 | 181.967 |  |  |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。