- 2023年度兰州新区教育体育局（教育考试院）

- 绩效自评工作总结

2023年以来我单位认真贯彻落实中央、省、新区有关文件精神，按照党工委、管委会统一安排部署，认真履行行业主管部门职责，同时贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，严格遵守财经纪律，积极推进预算绩效管理工作。我单位2023年度预算绩效管理工作顺利完成，现就绩效自评开展工作报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门预算情况

2023年单位预算总额33000.37万元，其中预算财政拨款收入33000.37万元，占100%。

1.基本支出共992.37万元，占总收入3%，其中人员经费791.69万元，占基本支出90.17%；公用经费200.7万元，占基本支出9.83%。

2.项目支出32008万元，占总收入97%。一般公共预算支出项目32008万元。

（二）预算执行方面

1.总体支出情况。2023年人员基本支出及各项目经费按计划有序支出，各项目目标基本完成，充分发挥资金效益，促进兰州新区教育体育事业健康发展。2023年共计支出27057.49万元，其中基本支出813.8万元，项目支出26243.69万元。

2.项目支出情况。本部门预算自评项目38个，全年项目共支出26243.49万元；转移支付项目9个，2023年总金额9537.27万元，2023年支出8436.8万元；2022年1636.18万元，支出1035.44万元。

（三）自评工作的组织实施

1.评价目的。对2023年部门整体支出和项目支出开展绩效评价，主要包括对部门整体预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行科学、客观地评价。

2.评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（3）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

（5）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（6）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）；

（7）部门职责、兰州新区教育体育“十四五”规划、2023年度部门重点工作计划及年终总结报告、部门单位在职人员及编制数、2023年度预算公开情况、部门管理制度、财务管理办法与预算管理制度等资金管理制度、资产管理办法、2022年度部门和部门所实施的所有项目的政府采购过程资料（政采公告、中标通知书、合同、付款凭证等）等。

3.绩效评价原则。遵循“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则。

4.评价指标体系。对于共性指标依据教育体育行业指标设置情况，对于个性指标的确定，评价工作组结合部门的特点，以部门管理，履职效果为导向，设定了个性指标的内容和权重。

5.评价方法。釆用定量与定性分析相结合的方法，具体采用比较法、因素分析法、公众评判法、综合评价法等。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出。

1.基础教育方面。着力提升学前教育优质资源覆盖率，新区实验幼儿园成功创建为甘肃省示范性幼儿园。开展优质公办园教师入驻科文旅幼儿园常态化帮扶，通过理念带动、资源共享、文化共建等举措，提升公民办幼儿园管理水平和办园质量。与兰州优质学校联合同教研、同备考，开展交流研讨活动20余场次。组织开展多样化实践教学，举办庆“六一”国际儿童节文艺汇演暨师生美术作品展活动、“传承红色基因，争做新时代好少年”等主题活动32场次，荣获教育部第七届中小学生艺术节优秀组织奖。健全家校协同育人机制，统筹校内外资源，举办“做智慧母亲，育阳光子女”“家风润陇原，协调育新人”等家庭教育公益巡讲3次，参与家长700余人。深入开展劳动教育，培育创建劳动实践教育基地6个，学校劳动教育示范园地2个。

2.教学教研方面。按照“建阵地、搭平台、强队伍”工作思路，设立教研督导工作专班，新增专职督学3名，专职教研员8名，包片组织开展督导教研，形成“机关统管、分块负责、全域覆盖”网格化督导教研格局。搭建资源共享平台，先后举办优质课大赛、教学技能大赛、中小学青年教师基本功大赛75场次，组织开展教研活动120余场次；强化网络教研，通过省基础资源应用平台，展示教研活动成果，促进区域内教育资源均衡。把督导重点转移至服务双减、五项管理、质量监测等关键领域，年内开展专项督导15次，整改落实问题158项，真正让督导“强牙固齿”。组织召开2023年教育质量分析会、中考高考备考工作会和中高考复习备考研讨会，邀请兰州市有备考经验的专家分语文、数学、英语、物理、化学五个分会场，对120余名校长和任课教师进行了培训，各学校结合中高考诊断考试成绩分析，总结经验、互相借鉴，提高中高考备考实效。2023年兰州新区中考录取率52.48%，较2022年提高6.99个百分点，兰州新区高级中学高考上线率40.68%，一本上线率6.45%，较2022年分别增长1.15、1.22个百分点。

3.项目建设方面。新区第九小学、第十小学项目已全面完成建设并投入使用，第十一小学已开工建设，预计年底完成项目主体工程。甘南实验中学初中部宿舍、教学楼和食堂已全部完成并投入使用，高中部教学楼、宿舍、食堂、体育馆、音乐厅等场馆正在加紧建设，新增中小学学位9600个。推进小区配套幼儿园建设，瑞岭名郡西区幼儿园、乾元金海国际幼儿园、新康村二期幼儿园、金兰府幼儿园、新天地幼儿园、绿地云居阁幼儿园、火家湾二期幼儿园7所幼儿园已全面完成建设任务和设备配备，雍和郡幼儿园年底全部建成达到办园条件，新增学前教育学位2160个。秦川镇初级中学学生食堂改扩建、上川镇福彩小学新建学生食堂项目已完成建设任务，并投入使用。根据上川学区办学需求，重点对上川镇福彩小学、中心幼儿园进行提升改造，不断推进农村学校教学楼、运动场地、食堂等基础设施的改善。积极推进秦川镇、上川镇5所农村小规模学校整合，优化现有资源，不断扩大新区农村优质基础教育资源。

4.招生考试方面。开展阳光招生工作，优化起始年级入学（园）片区划分，按标准配备招生班额。幼儿园按照公民办同招原则，优先解决小区内住户幼儿入园，中小学严格落实“划片招生、全纳接收”要求，确保新区本地及外地随迁子女就近入学，缓解“择校热”、巩固“大班额”清零成果，2023年新区中小学共招新生8906人，较2022年增长21%。启动新区国家教育考试指挥中心、高级中学、一中、二中、三中标准化考点UPS不间断电源改造、三中标准化考点、一中、二中两个标准化考点听力系统建设项目，完成新区高级中学标准化考点验收。高标准完成中高考工作、成人高考、自学考试等重大考试的组考工作，各类考生达到2万余人以上，实现考试事故零发生。

5.人才队伍建设方面。实施中小学教师“县管校聘”管理改革，盘活、用好中小学教师存量，校际间流动教师120名。通过公开遴选、高校选聘、人才引进等方式，瞄准教育领域高层次人才和急需紧缺人才，面向全国选招教师432名，认真开展了新入职教师岗前培训、入职宣誓。按照干部人事档案专项审核工作要求，完成人事档案复审1068卷，核查永登县上川镇划转人员移交干部人事档案283卷，完成2023年新进教师人事档案审核166卷。有序开展教师职称聘用认定工作，完成109名教师的职称聘用、179名教师的职称认定工作。

6.完成情况及效益发挥情况。

部门管理指标中，预算执行率未达到预期要求，得分较低，其余财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理等指标均按照要求完成。部门效果指标中，教体局2023年积极推进各项工作，构建协同发展机制。推进教研督导走实。中高考质量稳步提升。重点教育项目建成投用。为民办实事项目稳步推进。积极谋划教育体育项目。稳妥做好招生考试工作。用心用情做实教育资助。扎实抓好师德师风建设工作。全面深化教师队伍建设改革。大力提升教师专业能力素质。着力营造重教兴教良好氛围。推动习近平法治思想进学校。不断筑牢校园安全防线。切实加强心理健康教育。坚定不移深化“双减”。不断推动教育领域综合改革。做优做实教育数字化。加快职业教育融合创新发展。持续开展全民健身。不断深化体教融合。大力承办各类赛事。在满意度指标中，指标距离目标值有所偏差，我单位将继续完善办学条件，提高学生家长满意度

通过自评，总体绩效绩效自评得分89分，评价结果为良好。

7.存在问题及原因。一年来，新区教体局虽然做了大量工作，取得了较好成效，但对照新区高质量发展的新形势、新任务、新要求还存在着一些差距和不足：一是教育资源供给还不能满足人口增长的需要，基础教育学位供需矛盾依然存在，优质教育资源在城乡间、区域间、校际间的分布不够均衡，城市挤、农村空的问题较为突出。二是教学质量还需持续下功夫提升，教育领域综合改革还需推进，教育理念和育人模式仍需进一步转变。三是年轻教师教育教学经验相对缺乏，优质师资力量仍需培养，教师综合素质还需进一步提升。四是职业教育的结构、规模、质量与新区产业发展需要还不够匹配，人才服务还不够精准，职业教育支撑新区高质量发展的作用发挥还不够充分。五是新区教体局相关科室职能还需进一步调整优化，教体系统管理体制机制有待进一步理顺。

（二）部门项目支出。2023年我单位共有38个新区本级财政预算项目涉及绩效自评，其中33个项目评价结果为优，5个项目评价结果为良。共涉及10个转移支付项目，9个项目评价结果为优，1个项目为良

三、下一步工作措施

按照绩效自评完成情况，我局将进一步靠紧靠实各级责任，加强统筹协调调度，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，更加科学准确编制预算，动态地了解和掌握预算执行、资金管理、绩效目标实现程度、项目实施进程等，并对每一个评价项目进行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，确保资金使用、项目管理效率提高，完成年度绩效管理工作，办好人民满意的教育。

附表：2023年度兰州新区教育体育局（教育考试院）项目支出绩效自评结果汇总表

兰州新区教育体育局（教育考试院）

2024年3月18日

附表

- 2023年度兰州新区教育体育局（教育考试院）项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 招录C岗和免费师范生安家费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 3 | 3 |  |  | 3 | 100% | 100 |  |
| 2 | 教师公寓费用 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 200 | 200 |  |  | 115.313464 | 57.66% | 88 |  |
| 3 | 教师人事档案管理 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 60 | 60 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 4 | 教师丧葬费抚恤金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 228 | 228 |  |  | 215.87 | 94.68 | 94.68 |  |
| 5 | 六所学校租赁费用 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 100% | 100 |  |
| 6 | 2023年计划对9所幼儿园进行装修和设备采购 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 1500 | 1500 |  |  | 1100 | 73.3% | 97.3 |  |
| 7 | 九小、十小、源泰阳光学校设备采购 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 1000 | 1000 |  |  | 600 | 60% | 96 |  |
| 8 | 兰州新区第九、十、十一小学建设资金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 13000 | 13000 |  |  | 10150 | 78% | 97.8 |  |
| 9 | 兰州新区教育体育空间专项规划编制费用 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 20.98 | 20.98 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 10 | 普惠性幼儿园幼儿保教费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 159.53 | 159.53 |  |  | 159.53 | 100% | 98 |  |
| 11 | 普通高中免学杂费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 4 | 4 |  |  | 2.0828 | 52.07% | 94.2 |  |
| 12 | 普通高中国家助学金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 13 | 家庭经济困难学生生活补助 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 14 | 中等职业学校免学费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 12 | 12 |  |  | 6.48 | 54% | 95.4 |  |
| 15 | 中等职业学校国家助学金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 8.4 | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 16 | 2023年农村义务教育阶段营养改善计划 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 295.47 | 295.47 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 17 | 2023年校车全覆盖工程经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 1260 | 1260 |  |  | 1162.96 | 92.3% | 97.23 |  |
| 18 | 2023年营养餐供餐学校从业人员工资 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 114 | 114 |  |  | 114 | 100% | 98 |  |
| 19 | 2023年学校实验室危化品处理费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 80 |  |
| 20 | 2023年各学校保安工资 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 545 | 545 |  |  | 505.77 | 92.8% | 9.28 |  |
| 21 | 特殊教育专项经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 7.5 | 7.5 |  |  | 4.25 | 56.67% | 95.67 |  |
| 22 | 教育督导专项资金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 5 | 5 |  |  | 4.1035 | 82.07% | 98.2 |  |
| 23 | 教研评比评估活动经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 3 | 3 |  |  | 2 | 66.67% | 96.66 |  |
| 24 | 课后延时服务补助专项经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 547 | 547 |  |  | 251.92 | 46.06% | 94.6 |  |
| 25 | 2023年体育场地管护费用 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 52.5 | 52.5 |  |  | 17.14 | 32.66% | 93.26 |  |
| 26 | 2023年学校近视防控 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 27 | 2023年新区体育赛事活动经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 150 | 150 |  |  | 99.75 | 66.5% | 95.65 |  |
| 28 | 备供电源改造项目 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 60 | 60 |  |  | 8.439 | 14.07% | 91.41 |  |
| 29 | 标准化考点及高考指挥中心尾款 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 178 | 178 |  |  | 59.82 | 33.61% | 93.36 |  |
| 30 | 教师节活动资金 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 5 | 5 |  |  | 5 | 100% | 100 |  |
| 31 | 考务费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 130 | 130 |  |  | 107.75 | 82.89% | 98.29 |  |
| 32 | 民办教师养老补助 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 65 | 65 |  |  | 3.79 | 5.84% | 90.58 |  |
| 33 | 英语听力系统 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 | 90 |  |
| 34 | 兰州新区寄宿制学校取暖补贴 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 40 | 40 |  |  | 40 | 100% | 98 |  |
| 35 | 会议室租赁费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 12 | 12 |  |  | 4.65 | 38.75% | 88.87 |  |
| 36 | 2016年-2021年文书档案材料收集归档费用 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 85 |  |
| 37 | 2022年教育费附加结转 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 2186 | 2186 |  |  | 1500 | 68.82% | 96.88 |  |
| 38 | 2014年标准化学校建设尾款 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 141.519195 | 141.519195 |  |  | 141.519195 | 100% | 98 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.47 |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。