- 附件1

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 新区一中2023年度公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新区一中 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 155.34 | 155.34 |  | 155.34 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.34 | 155.34 |  | 155.34 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障3所学校2023年正常运转 |  |  |  |  |  | 已保障3所学校2023年正常运转 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障师生教育教学工作正常运行 |  |  |  |  |  | 已保障师生工作正常运行，教育教学质量得到明显提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 经费支出学校数 |  |  | 3所 | 3所 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教学、办公设备采购完成率 |  |  | ≥100% | =100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 控制办学成本在公用经费核算数范围内 |  |  | 不超预算 | 不超预算 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 教育教学活动完成达标率 |  |  | ≥100% | =100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 经费申请及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 教学、办公设备采购及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高学生文明礼仪素养 |  |  | 提高 | 大部分 提高 | 8 |  | 7.5 |  | 极少数学生文明养成教育有反复，需强化。 |  |
|  |  |  | 巩固义务教育阶段学生入学率，提升教育教学质量。 |  |  | 提升 | 大部分 提升 | 8 |  | 7.2 |  | 少数学生教学质量提升慢，需要后期强化辅导。 |  |
|  |  |  | 保障学校硬件设施 |  |  | 保障 | 部分保障 | 8 |  | 6.5 |  | 部分教学设备老化，需要后期报废更换。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 |  |  | 保障 | 部分保障 | 7 |  | 6.8 |  | 校园部分墙体、地面破损，需要维修。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 教职工满意度 |  |  | ≥98% | ≥92% | 3 |  | 2.8 |  | 部分教学设备老化，影响教育教学质量。 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥97% | ≥90% | 3 |  | 2.8 |  | 教学设备老化，影响教育教学质量及学生视力。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。