- 附件3

- 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 兰州新区第三小学公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区教育体育局 （教育考试院） |  |  | 实施 单位 | 兰州新区第三小学 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 106.29 | 106.29 | 106.29 | — |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障各联盟学校2023年教育教学工作正常运行，提升学校教育教学质量。 |  |  |  | 完成了正常教育教学工作，达到预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 办公设备购置 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师培训完成率 | ≥100% | >100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 校舍维修 | =100% | =85% | 10 | 8.5 | 在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，下一步合理安排资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以保障项目顺利进行。 |
|  |  | 质量 指标 | 设备验收合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修改造达标情况 | 合格 | 比较 合格 | 5 | 4.75 | 项目申报不精准，从而使项目资金不配套。 |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 比较 及时 | 5 | 4.9 | 在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，下一步合理安排资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以保障项目顺利进行。 |
|  |  | 成本 指标 | 控制办学成本在公用经费核算范围内 | 不超预算 | 超预算 | 5 | 4.5 | 资金分配不均衡，导致办学成本超出预算，下一步将精打细算，合理安排资金。 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保证学校工作正常运转 | 保障运转 | 保障运转 | 10 | 9.5 | 资金安排不太合理，导致个别学校取暖费超出预算，以后将尽可能不定期对项目资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，杜绝此类情况发生。 |
|  |  |  | 保障办学质量稳步提高 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 持续改善学校办学条件 | 改善条件 | 改善条件 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 社会满意度 | =98% | =96% | 10 | 9.8 | 个别家长对学校办学满意度不高，学校应和家长及时沟通，了解原因，进一步提高家长满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.95 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。