兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目绩效评价报告

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目绩效评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 评价类型 |  |  |  | 财政评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  | 评价机构名称 |  |  |  | 甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 在充分了解兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目采购需求、管理方式、校车运营模式及项目效益发挥情况基础上，核查项目资金使用情况、项目实施保障措施及服务质量要求，访谈了解学生及家长对项目运营方式、乘坐安全性、接送及时性等情况的满意度，客观公正评价项目实施成效，发现资金使用和项目管理中的薄弱环节及项目实施过程中存在的问题及不足，从完善管理制度、改进运营模式、保障服务需求以及优化资源配置等层面深度挖掘问题产生的原因，从而进一步提高项目管理水平，为中小学生提供高质量的公共服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 1464 |  | 实际到位资金 |  |  |  | 1464 |  |  |
|  | 其中：中央资金 |  |  |  | - |  | 其中：中央资金 |  |  |  | - |  |  |
|  | 省级资金 |  |  |  | 204 |  | 省级资金 |  |  |  | 204 |  |  |
|  | 本级资金 |  |  |  | 1260 |  | 本级资金 |  |  |  | 1260 |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 1366.96 |  | 结余资金 |  |  |  | 97.04 |  |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 93.37% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 目标1：通过购买服务实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖，让惠民工程资金阳光、合法、合规运行，切实让该工程惠及民众； 目标2：确保3公里以外农村义务教育阶段所有学生上下学安全； 目标3：实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目1464万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  | （1）《中华人民共和国预算法》； （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； （4）《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10号）； （5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； （6）《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； （7）《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； （8）《兰州新区全面推进预算绩效管理实施办法（试行）的通知》； （9）《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》； （10）《中华人民共和国政府采购法》； （11）《中华人民共和国民法典》； （12）《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）； （13）《甘肃省财政厅关于印发甘肃省政府购买服务管理办法的通知》（甘财综〔2021〕2号）； （14）《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省校车安全管理办法的通知》（甘政办发〔2013〕12号） （15）项目相关规划、实施方案，会议纪要，招投标档案、项目合同、项目管理有关资料和数据等；年度预算下达文件、有关财务会计资料；项目验收、审计、总结等报告；主管单位检查资料、督查文件等平时巡视巡查资料；反映工作情况和项目组织实施情况的正式文件、会议纪要等；项目工作总结等结论性文件项目自评报告、自评表、绩效监控表及其他相关资料；承接主体相关管理制度、校车年检记录、安全培训资料等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 评价工作组在全面了解项目概况的基础上，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件所列参考框架，结合政府购买服务项目特点编制绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。各项指标严格按照科学、合理、可衡量的原则进行设置，并结合《甘肃省财政厅关于印发甘肃省政府购买服务管理办法的通知》（甘财综〔2021〕2号）增加承接主体管理类指标，指标涵盖项目政策目标任务、资金支出方向、项目服务内容、项目实施成效等内容。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，各项指标按照“财预〔2020〕10号”文件第十四条“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，采取直接赋分、按照完成比例赋分、按评判等级赋分、满意度赋分等规则进行合理赋分。具体指标包括4个一级指标、18个二级指标、26个三级指标，其中决策权重占比10%，过程权重占比28%，产出权重占比34%，效益权重占比28%，绩效评价得分采用百分制，每项三级指标包括评价要点、评分规则等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、因素分析法、公众评判法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 信息与数据收集采取对抽取的项目实施单位进行实地调研、采集相关基础数据、解读兰州新区2023年农村义务教育阶段中小学生购买校车服务项目相关文件资料等方式进行，数据处理采取计算分析、绩效打分、问卷调查、现场访谈、综合分析等方法开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | 前期准备阶段；评价实施阶段；数据分析阶段；报告撰写及修改定稿阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 90.5分 |  |  | 评价等级 |  |  |  | 优 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 决策 |  | 过程 |  |  | 产出 | 效益 |  |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 7.5分 |  | 27.76分 |  |  | 28.45分 | 26.79分 |  |  | 90.5分 |
|  |  | 得分率 |  | 75% |  | 99.14% |  |  | 83.67% | 95.67% |  |  | 90.5% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.指标设置不规范，预计乘车学生数与实际存在差异。该项目绩效目标表中数量指标“学生乘车人数4500人”设置不合理，指标值设置偏高。经查，兰州新区教育体育局（教育考试院）根据2022年秋季学期乘车学生4312人，预计2023年乘车学生4500人。但绩效评价组通过现场访谈及核查相关资料可知，2023年兰州新区农村义务教育阶段全年学生乘坐校车人数最高4345人/月，最低4136人/月，均未超过4500人/月，实际乘车学生数较预计乘车人数略低。 2.校车运行路线未能充分满足受益对象需求。部分学生住所离主路口较远，交通设施不够完善，且甘肃金鹏校车服务集团有限公司配备校车为中小学生专用校车（如：46座校车长约7米，高约3.2米），有些路段无法通行，导致部分学生须步行至主要主路口才能乘车。结合1219份调查问卷分析，部分家长（学生）认为校车站点设置跨度较大，学生走路时间较长，希望优化校车站点设置。综上所述，兰州新区购买校车服务项目存在部分站点设置不能完全满足学生需求情况。 3.校车接送学生不及时，学生出行时间较长。一是校车接送学生不及时。通过现场访谈及调查问卷分析可知，有88.35%的学生（家长）认为校车接送及时，仍有11.65%的学生（家长）认为校车存在接送不及时现象。二是部分校车路线过长，学生出行时间较长。部分校车运行路线过长，导致学生上学出门时间较早，下学回家时间较晚，影响学生正常作息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.合理测算学生乘车人数，优化指标设置。建议项目实施单位在预计学生乘车人数，设置绩效指标时，充分考虑兰州新区农村地区义务教育阶段实际学生乘车数和当地政府拆迁政策等因素。仅用招标时期的学生人数测算以后年度的兰州新区农村义务教育阶段中小学生乘车人数，结果肯定会出现偏差。且根据绩效评价组收集到的资料显示，2021年学生乘车人数月平均4932人，2022学生乘车人数月平均4295人，2023学生乘车人数月平均4241人，2024年前5个月学生乘车人数月平均4085人。由此，乘车学生人数逐年减少。建议各学校每学期末或者开学报名后，按照实际情况上报下学年需要乘车学生数，最后统一汇总至兰州新区教育体育局（教育考试院）。再根据总体情况，细化至月度学生乘车人数，汇总得到全年学生乘车人数。 2.综合考量站点设置，提高校车服务质量。依据《校车安全管理条例》第二十八条：“校车行驶路线应当尽量避开急弯、陡坡、临崖、临水的危险路段；确实无法避开的，道路或者交通设施的管理、养护单位应当按照标准对上述危险路段设置安全防护设施、限速标志、警告标牌。”建议项目实施单位在规划校车行驶路线及设置停靠站点时，除考虑以上因素外，应综合考虑学生数量和分布状况等因素，悉心听取家长及学校等多方建议，尽量避免在人群密集区、十字路口等危险地带设置站点。并考虑生源变动情况，按照乘车学生住家地点就近设置站点，缩短学生步行距离，优化校车站点设置，提高校车服务质量，让惠民工程更加惠及民生。 3.优化校车资源配置，保障学生正常上下学。通过对1219位兰州新区学生（家长）调查问卷分析，针对部分家长对兰州新区农村义务教育阶段中小学生购买校车服务接送不及时、过早接孩子上学及不接送等问题反馈，考虑兰州新区农村义务教育阶段小学到校时间分别是7:45、8:00两个时间，中学到校时间一般为7:30，农村地区“上学远”、交通状况弱等原因。建议甘肃金鹏校车服务集团有限公司优化校车资源配置，合理安排校车营运时间，根据学生作息和教学安排，做到精准服务。不要出现太早接孩子上学，也不要出现应接未接和应送未送现象及部分家长提出“周一早上不接、周五放学不送等现象”。让每个学生都享受到校车服务带来的便利，让兰州新区校车服务全覆盖工程切实发挥作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |